# Mapa de riscos da contratação

## Mapa de riscos da contratação

Este mapa identifica os riscos do processo de contratação e do teste, classifica cada um por probabilidade e impacto e define ações preventivas e de contingência, com responsáveis. Os riscos da gestão do contrato alimentam a matriz de riscos do CPSI, que é cláusula obrigatória.

Base: Lei 14.133/2021, art. 18, X; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III

Risco 1. Edital deserto ou com uma única proposta. Fase: planejamento da contratação e seleção do fornecedor. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: o teste não começa ou começa sem comparação entre soluções. Ação preventiva: consulta prévia ao mercado, divulgação ativa e prazo de propostas acima do mínimo de 30 dias corridos. Responsável: unidade demandante. Ação de contingência: revisar escopo, requisitos e valor e republicar o edital. Responsável: autoridade competente.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 13, § 2º

Risco 2. Comissão sem professor de instituição pública de educação superior. Fase: planejamento da contratação e seleção do fornecedor. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: a comissão não tem a composição mínima da lei e o julgamento fica exposto a anulação. Ação preventiva: articular cedo com a instituição de educação superior, na forma da norma do ente e da instituição, e designar suplente. Responsável: unidade demandante. Ação de contingência: convocar o suplente ou adiar a sessão de julgamento. Responsável: autoridade competente.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 13, § 3º

Risco 3. Contestação da estimativa de valor. Fase: planejamento da contratação e seleção do fornecedor. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: questionamento do controle e insegurança na negociação. Ação preventiva: método e memória de cálculo documentados, com a fonte de cada parâmetro e a faixa de valor colhida na consulta ao mercado. Responsável: unidade demandante. Ação de contingência: revisar a memória com nova fonte e registrar a análise crítica. Responsável: unidade demandante.

Base: Lei 14.133/2021, art. 18, § 1º, VI; Lei 14.133/2021, art. 23, no que couber

Risco 4. O teste depende de dados que a unidade não consegue entregar. Fase: gestão do contrato. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: atraso das etapas sem culpa da contratada. Ação preventiva: inventário de dados e acessos no ETP e obrigações da contratante com prazos na minuta do CPSI. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: replanejar o cronograma das etapas por termo aditivo ou apostila, conforme o caso. Responsável: gestor do contrato.

Risco 5. Insucesso técnico do teste. Fase: gestão do contrato. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: metas não alcançadas e recursos pagos sem solução aproveitável. Ação preventiva: matriz de riscos que aloca o risco tecnológico, etapas com metas aferíveis e pagamento conforme o cronograma físico-financeiro. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: verificar o nexo causal e, se comprovada a inviabilidade técnica ou econômica, rescindir o CPSI. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 4º e § 5º

Risco 6. A contratada perde as condições de habilitação, como certidões vencidas na data do pagamento. Fase: gestão do contrato. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: pagamento retido e atraso na execução. Ação preventiva: regularidade conferida a cada pagamento e alerta de vencimento pelo gestor. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: notificar a contratada para regularizar no prazo fixado. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei 14.133/2021, art. 92, XVI, no que couber; Constituição Federal de 1988, art. 195, § 3º

Risco 7. Vazamento ou uso indevido de dados pessoais. Fase: gestão do contrato. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: dano aos titulares e responsabilização do órgão. Ação preventiva: cláusula de proteção de dados, acordo de tratamento de dados e anonimização quando possível. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: suspender o acesso aos dados e seguir o plano de resposta a incidentes do órgão. Responsável: encarregado de dados do órgão.

Base: Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), art. 46

Risco 8. A solução exige afastar norma do próprio ente. Fase: gestão do contrato. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: o teste não pode ocorrer no ambiente real previsto. Ação preventiva: processo paralelo de sandbox regulatório, se o ente tiver esse instrumento, conduzido por quem tem competência sobre a norma, com um ponto focal comum aos dois processos. Responsável: unidade demandante. Ação de contingência: levar o teste a ambiente controlado e ajustar as metas. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 11

Risco 9. Pressão para contratar o fornecimento sem metas alcançadas. Fase: fornecimento (fase acrescentada pelo site; o formulário da AGU só tem planejamento e seleção, e gestão do contrato). Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: contrato de fornecimento sem a validação que o justifica. Ação preventiva: decisão vinculada ao relatório final aceito, justificativa formal e registro de que o fornecimento não é obrigatório. Responsável: autoridade competente. Ação de contingência: não celebrar o fornecimento e registrar os motivos. Responsável: autoridade competente.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 15, caput

Responsável pelo acompanhamento deste mapa: [Responsável pelo mapa de riscos]. O mapa será revisto a cada mudança de fase.

[Local e data]. [Responsável técnico].