# Matriz de riscos do contrato (anexo III da minuta do CPSI)

## Matriz de riscos do contrato. Anexo III do CPSI. Licitação [Número da licitação]

1. Esta matriz define os riscos e as responsabilidades entre as partes e caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quanto ao ônus financeiro de eventos posteriores à contratação. Fase de análise: gestão do contrato. O contrato reflete a alocação abaixo, sobretudo quanto ao reequilíbrio, à extinção e aos seguros. A matriz pode ser ajustada na negociação, porque as condições econômicas dependem da alocação dos riscos.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 1.4; Modelo de Edital do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 7.2, IV, e nota do anexo III

Risco 1. Risco tecnológico: a solução não atinge o desempenho por incerteza técnica. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: meta não atingida e teste sem resultado. Alocação: compartilhado; a contratante paga os trabalhos executados e a contratada perde a remuneração variável de incentivo da meta não alcançada. Ação preventiva: etapas curtas e aferição frequente. Responsável: contratada. Ação de contingência: ajuste de meta ou rescisão por inviabilidade técnica ou econômica comprovada. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber; Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 4º e § 5º; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), cláusulas 11.16 e 15.8

Risco 2. Caso fortuito ou força maior. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: interrupção do teste e atraso das etapas. Alocação: compartilhado. Ação preventiva: plano de continuidade e comunicação imediata à outra parte. Responsável: contratada e gestor do contrato. Ação de contingência: suspensão dos prazos e readequação do cronograma. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber

Risco 3. Fato do príncipe: ato do poder público que onere a execução. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: aumento de custo ou impedimento do teste. Alocação: contratante. Ação preventiva: monitoramento normativo. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: reequilíbrio econômico-financeiro ou readequação do teste. Responsável: autoridade competente.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber

Risco 4. Álea econômica extraordinária. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: desequilíbrio do contrato. Alocação: compartilhado. Ação preventiva: cláusula de revisão e acompanhamento dos custos. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: reequilíbrio nos termos da lei. Responsável: autoridade competente.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber

Risco 5. Indisponibilidade de dados, acessos ou ambiente pela contratante. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: atraso da etapa sem culpa da contratada. Alocação: contratante. Ação preventiva: inventário de dados e acessos, com prazos, no TR. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: prorrogação do prazo da etapa, sem penalidade à contratada. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), item 1.2.1

Escolha uma (Mudança regulatória que inviabilize o teste):

A) Risco 6. Mudança regulatória do ente que inviabilize o teste. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: teste impedido ou suspenso. Alocação: contratante. Ação preventiva: processo paralelo no programa de ambiente regulatório experimental (sandbox) do ente. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: suspensão do teste e rescisão sem penalidade, se a inviabilidade persistir. Responsável: autoridade competente.

B) Risco 6. Mudança regulatória do ente que inviabilize o teste. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: teste impedido ou suspenso. Alocação: contratante. Ação preventiva: consulta prévia à área responsável pela norma afetada. Responsável: gestor do contrato. Ação de contingência: suspensão do teste e rescisão sem penalidade, se a inviabilidade persistir. Responsável: autoridade competente.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber

Risco 7. Falha de integração com sistema legado por documentação insuficiente. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: atraso ou redução do escopo testado. Alocação: compartilhado. Ação preventiva: diagnóstico técnico na etapa 1. Responsável: contratada. Ação de contingência: readequação de meta ou de escopo, com anuência das partes. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber

Risco 8. Perda de pessoa-chave da contratada. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: atraso e perda de conhecimento da equipe. Alocação: contratada. Ação preventiva: equipe mínima e substituto indicado no Plano de Testes. Responsável: contratada. Ação de contingência: substituição por profissional equivalente, com anuência da contratante. Responsável: contratada.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber

Risco 9. Vazamento de dados pessoais por falha da contratada. Probabilidade: ( ) baixa ( ) média ( ) alta. Impacto: ( ) baixo ( ) médio ( ) alto. Dano: dano aos titulares e responsabilidade das partes. Alocação: contratada. Ação preventiva: termo de confidencialidade, minimização e anonimização dos dados. Responsável: contratada. Ação de contingência: comunicação do incidente, responsabilização nos termos da Lei 13.709/2018 e rescisão, se for o caso. Responsável: gestor do contrato.

Base: Lei Complementar 182/2021, art. 14, § 1º, III; Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber; Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), art. 46; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), cláusula 17

10. Risco alocado à contratante ou compartilhado, uma vez materializado, não gera penalidade à contratada e autoriza a readequação de prazos e, quando esta matriz prevê, de metas. Atraso por fator alheio ao controle da contratada não gera penalidade, mesmo que não esteja previsto nesta matriz.

Base: Lei 14.133/2021, art. 22, § 1º e § 2º, no que couber; Manual do Contrato Público para Solução Inovadora (AGU, 2025), parte I, item 6.2; Modelo de Contrato do CPSI, com notas explicativas (AGU, atualização de 26/02/2025, versão final), cláusula 15.8